## Tablero
CORRE LIMA · Tablero Kanban
Estado actual · 13 de octubre de 2026 |  | Proyecto completo · Grupo 6
Inicio real (ingresar fecha): |  | Cierre del periodo (día 7):
Por hacer | En proceso | En revisión | Terminado
4 | 0 | 1 | 5
4 tareas pendientes | WIP máximo: 3 | WIP máximo: 2 | 5 entregables de Design Thinking
K01 Realizar las diez entrevistas Grupo 6
K02 Elaborar mapa de empatía y afinidad Grupo 6
K03 Definir problema, POV y HMW Grupo 6
K04 Idear y seleccionar Salidas Cerca Grupo 6
K05 Crear cinco pantallas y storyboard Grupo 6
K06 Revisar supuesto y guion de prueba Grupo 6
K07 Realizar cinco pruebas del prototipo Cada integrante
K08 Analizar resultados y justificar mejoras Grupo 6
K09 Registrar seguimiento y métricas Kanban Grupo 6
K10 Integrar informe y preparar PPT Grupo 6
MÉTRICAS DEL PERIODO
Throughput (tarjetas / 7 días) | Sin fechas de seguimiento | Control de capacidad | Dentro del límite
Cycle time promedio (días) | No calculable todavía
ALCANCE Y REGLAS DEL TABLERO
5 tareas previas terminadas. |  | La validación del prototipo está pendiente.
No acredita siete días de uso. |  | Registrar fechas y capturas reales.
Máximo 3 tareas en proceso. |  | Máximo 2 tareas en revisión.
Máximo 1 tarea activa por persona. |  | Los bloqueos siguen contando en el WIP.
Inicio: responsable y dependencias listas. |  | Revisión: entregable completo y evidencia.
Terminado: revisión y criterio cumplido. |  | Actualizar estados desde la hoja Tareas.
EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO
Momento | Fecha prevista | Fecha real | Enlace a captura
Inicio · día 1
Mitad · día 4
Final · día 7
Cuello de botella observado: | Sin datos de flujo para identificarlo.
Mejora para la semana siguiente: | Revisión breve diaria propuesta. | Evaluar tras observar los retrasos reales.
Pendiente: seguimiento semanal y pruebas. |  | Estado inicial reconstruido; no historial.

## Tareas
CORRE LIMA · Tareas y evidencia
Estado actual al 13/10/2026. Las cinco primeras tareas recogen avance previo de Design Thinking.
Las fechas reales de ejecución no fueron proporcionadas. No se han creado entrevistas ni movimientos ficticios.
Equipo: Alanis Diaz, Juan Luis Lopez, Niccol Marquez, Janice Yalta y Alessandra Zuñiga. Responsables futuros por confirmar.
ID | Tarea | Responsable | Estado | Inicio real | Fin real | Criterio de terminado | Dependencia | Cycle time (días) | Evidencia disponible / enlace | Revisor | Base disponible / siguiente paso / bloqueo | Terminada en periodo | Control de fechas | Días de tarjetas del periodo
K01 | Realizar las diez entrevistas | Grupo 6 | Terminado |  |  | Diez entrevistas realizadas; dos por integrante y registro consolidado. | Sin dependencia |  | Word 1.3.2, 1.3.5 y 1.8.2–1.8.3 |  | Trabajo previo confirmado por el equipo. Corresponde a investigación de necesidades, no a pruebas del prototipo. |  | Avance previo; faltan fechas
K02 | Elaborar mapa de empatía y afinidad | Grupo 6 | Terminado |  |  | Mapa de empatía y agrupación de hallazgos incorporados al documento. | K01 |  | Word 1.3.3 y 1.4.1 |  | Contenido documentado. Revisar en la edición final que las referencias a los grupos de afinidad coincidan con la tabla. |  | Avance previo; faltan fechas
K03 | Definir problema, POV y HMW | Grupo 6 | Terminado |  |  | Problema central, POV y pregunta HMW formulados y sustentados en los hallazgos. | K02 |  | Word 1.4.3–1.4.5 |  | Contenido documentado: compañía, cercanía y compatibilidad con el horario del corredor. |  | Avance previo; faltan fechas
K04 | Idear y seleccionar Salidas Cerca | Grupo 6 | Terminado |  |  | SCAMPER, alternativas y matriz impacto–esfuerzo desarrollados; propuesta seleccionada. | K03 |  | Word 1.5.1–1.5.4 |  | Se seleccionó CORRE LIMA – Salidas Cerca. Las valoraciones de impacto y esfuerzo son estimaciones de diseño. |  | Avance previo; faltan fechas
K05 | Crear cinco pantallas y storyboard | Grupo 6 | Terminado |  |  | Cinco pantallas y storyboard de seis viñetas elaborados e incorporados al Word. | K04 |  | Word 1.6.1–1.6.3; figuras 2 y 3 |  | Prototipo visual existente. Su creación está terminada; todavía falta probarlo con usuarios y ajustar su alcance. |  | Avance previo; faltan fechas
K06 | Revisar supuesto y guion de prueba | Grupo 6 | En revisión |  |  | Supuesto, segmento, guion e indicadores acordados; versión común del prototipo seleccionada. | K05 |  | Borrador de Lean Startup preparado para integrar al informe |  | Ubicación propuesta: borrador disponible para revisión del equipo. Priorizar consulta, detalle y decisión de unirse; aclarar que las salidas son simuladas. |  | Falta inicio
K07 | Realizar cinco pruebas del prototipo | Cada integrante | Por hacer |  |  | Cinco pruebas nuevas, una por integrante con personas distintas; fichas anonimizadas completas. | K06 |  |  |  | Alanis: P01; Juan Luis: P02; Niccol: P03; Janice: P04; Alessandra: P05. Registrar comprensión, acciones, dudas y decisión. Distribución propuesta.
K08 | Analizar resultados y justificar mejoras | Grupo 6 | Por hacer |  |  | Comparación de cinco registros; coincidencias, diferencias, límites y cambios vinculados con evidencia. | K07 |  |  |  | No hay registros de estas pruebas nuevas en el Word. Mantener pendientes los resultados hasta completar la interacción.
K09 | Registrar seguimiento y métricas Kanban | Grupo 6 | Por hacer |  |  | Siete días reales, tres evidencias fechadas, métricas calculadas y cuello de botella analizado. | Uso real del tablero |  |  |  | El archivo muestra el estado actual reconstruido desde el Word. No acredita siete días de uso. Faltan fechas e historial real para calcular métricas.
K10 | Integrar informe y preparar PPT | Grupo 6 | Por hacer |  |  | Informe coherente y PPT de Lean Startup y Kanban revisados; resultados y limitaciones explícitos. | K08 y K09 |  |  |  | Unificar las dos conclusiones 1.7 y el alcance del prototipo. Incorporar pruebas, tablero y seguimiento disponible; explicar lo que no se logró completar.
HISTORIAL MANUAL DE MOVIMIENTOS
Registra cada cambio. El archivo actualiza el tablero, pero no guarda automáticamente estados anteriores.
ID tarea | Fecha y hora | Responsable | Estado anterior | Estado nuevo | Motivo / bloqueo | Evidencia o comentario | Acción siguiente
Fuentes: Trabajo Design Thinking – Grupo 6 (2)(1).docx, apartados 1.3–1.8; primera captura del profesor; material Kanban del curso.
Terminado describe el entregable existente. No implica que haya terminado dentro de una semana de seguimiento Kanban.